ПРОЕКТ

# StaffAI — Этапы разработки

# Содержание

Роли в колонке Owner: Инициатор — формулирует требования и продуктовое видение, КР — команда разработки, Штаб — исполнители операционного процесса (включая эксперта процесса), SA — системный аналитик.

В колонке «Блокер?» помечены задачи, блокирующие старт последующих фаз. Оценки длительности — ориентировочные и подлежат подтверждению командой разработки перед фиксацией плана как обязательства.

# 0. Сводная дорожная карта

| Фаза | Содержание | Оценка (предв.) | Выход (gate) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф0 | Подготовка и снятие блокеров | 2–3 нед | Утверждённый MVP-скоуп, ресурсы, доступы |
| Ф1 | Каркас платформы: backend, БД, СУДИР, CI/CD | 3–4 нед | «Пустая» заявка проходит жизненный цикл на стенде |
| Ф2 | AI-агент и рабочее место заказчика | 4–5 нед | Путь заказчика: диалог → карточка → подтверждение |
| Ф3 | Проверка и валидация заявки, уточняющий диалог | 3–4 нед | Путь: заявка с ошибками → пояснения → исправленная карточка |
| Ф4 | Штабной контур, проект спецификации, согласование | 4–5 нед | Путь: карточка → спецификация → решение → рассылка |
| Ф5 | Downstream: конфигурация для ЛК (ЗНР), пакет для трекера | 2–3 нед | Конфигурация принята тестовым контуром ЛК |
| Ф6 | Стабилизация, нефункциональные требования, приёмо-сдаточные испытания, пилот | 4–6 нед | Промышленный контур, пилот завершён |
| Ф7 (Этап 2) | Проверка артефактов, подготовка запуска оплаты | после Ф1–Ф5 | Отдельная постановка |

Суммарный срок до промышленного контура — оценочно 5–6 месяцев, при условии закрытия блокеров Ф0 и параллельной работы фронтенд- и бэкенд-разработки. Критический путь: интеграция с хранилищем договоров (валидация и подбор подрядчика для спецификации) и интеграция с ЛК (downstream).

# Фаза 0 — Подготовка

Цель: к старту разработки нет открытых организационных и доступовых блокеров. Фазу можно начинать независимо от готовности последующих фаз.

| # | Задача | Owner | Блокер? |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Утвердить границы MVP (объём Этапа 1) на согласительной сессии | Инициатор + КР | да — блокер |
| 0.2 | Ресурсный запрос: devops-инженер и системный аналитик | Инициатор | да — блокер (для Ф1 инфраструктуры) |
| 0.3 | Привлечь системного аналитика, валидация ТЗ на ИТ-ландшафт | Инициатор + КР | да — блокер (для Ф2 и далее) |
| 0.4 | Запросы на доступы и подключения: СУДИР, GigaChat, хранилище договоров (API) | КР + Инициатор | да — блокер (длинные согласования — запускать первыми) |
| 0.5 | Встреча с владельцами хранилища договоров: API, структура данных, SLA | КР / SA | да — блокер (Ф2/Ф4, рабочий режим) |
| 0.6 | Встреча с владельцами ЛК: механизм создания ЗНР, формат конфигурации | Инициатор | да — блокер (Ф5) |
| 0.7 | Согласование целевого контура размещения Системы (см. открытые архитектурные решения ТЗ) | Инициатор | нет (нужна к Ф6/миграции) |
| 0.8 | Согласовать со штабом: канонический шаблон спецификации и контрольный перечень проверки заявки | Инициатор / Штаб | да — блокер (Ф3/Ф4) |
| 0.9 | Ранняя проверка архитектуры на соответствие требованиям информационной безопасности | КР | нет, но снижает риски Ф6 |
| 0.10 | Передать команде разработки пакет документации как источник истины | Инициатор | нет |

Выход Ф0: границы MVP утверждены; заявки на доступы поданы; шаблон спецификации и контрольный перечень получены; решение по ресурсам зафиксировано.

# Фаза 1 — Каркас платформы

Цель: инженерный фундамент, на котором далее параллельно ведётся фронтенд- и бэкенд-разработка.

| # | Задача | Роль |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Репозитории, окружения (разработка/тестирование), CI/CD-конвейер | Бэкенд (+devops при наличии) |
| 1.2 | Скелет Backend API: сервис заявок, статусная модель раздела 5.4 ТЗ, ролевой доступ | Бэкенд |
| 1.3 | Схема БД: заявки, сессии диалога, результаты анализа, роли заявки, журнал событий, история статусов, пакет документов, отчёт о проверке, маршрут согласования | Бэкенд |
| 1.4 | Журнал событий и аудит с первого дня (каждое событие по контракту событийной модели) | Бэкенд |
| 1.5 | Интеграция СУДИР (единый вход) | Бэкенд + Фронтенд |
| 1.6 | Каркас веб-интерфейса: маршрутизация, зоны заказчика и штаба, дизайн-система | Фронтенд |
| 1.7 | Слой адаптеров интеграций с режимами: заглушка / только чтение / чтение-запись | Бэкенд |
| 1.8 | Загрузка справочников (роли, грейды, стек) — локальная копия и процедура синхронизации | Бэкенд |

Выход Ф1: заявка создаётся через API, проходит статусы, всё логируется; вход по СУДИР работает на стенде.

# Фаза 2 — AI-агент и рабочее место заказчика

Цель: путь заказчика работает от начала диалога до подтверждённой карточки запроса.

| # | Задача | Роль |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Подключение LLM: оркестрация вызовов, промпт-контур, повторные попытки и резервный сценарий | Бэкенд |
| 2.2 | Извлечение параметров: роли, грейды, количество, сроки, стек, формат; структурированный выходной контракт (JSON) | Бэкенд + SA |
| 2.3 | Нормализация по справочникам с оценкой уверенности сопоставления | Бэкенд |
| 2.4 | Уточняющий диалог: генерация вопросов (не более 3–5), логика «не переспрашивать указанное» | Бэкенд |
| 2.5 | Выявление противоречий (например, несовместимость грейда и опыта) — подсветка, без блокировки | Бэкенд |
| 2.6 | Диалоговый интерфейс заказчика: чат, загрузка файлов, разбор вложений | Фронтенд + Бэкенд |
| 2.7 | Экран структурированной карточки: подтверждение, правка, вопрос | Фронтенд |
| 2.8 | «Мои заявки»: список, статусы, уведомления | Фронтенд |
| 2.9 | Контур защиты от недостоверной генерации: уровень уверенности, разделение фактов и предположений, «не найдено» | Бэкенд |
| 2.10 | Проверка качества извлечения на эталонном наборе реальных запросов, собранном совместно со штабом | SA + Бэкенд |

Выход Ф2: приёмочный сценарий ПС-1 ТЗ (путь заказчика до подтверждения карточки) выполняется на стенде; точность извлечения на эталонном наборе не ниже согласованного порога.

# Фаза 3 — Проверка и валидация заявки, уточняющий диалог

Цель: цикл «ошибки → пояснения» работает по данным заявки и приложенных документов.

| # | Задача | Роль |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Разбор приложенных документов (форматы TXT, MD, DOCX, PDF, XLSX) | Бэкенд |
| 3.2 | Базовые проверки заявки: обязательные поля, форматы, роли по справочнику, положительные количества, согласованность дат | Бэкенд |
| 3.3 | Проверка по данным хранилища договоров (только чтение): договор действует, роли доступны, тарифы определены, остаток бюджета, срок договора; формирование флагов. Если API не готово — согласованный резервный сценарий (выгрузка/заглушка) | Бэкенд |
| 3.4 | Цикл пояснений: отчёт о проверке передаётся LLM, пользователь получает понятные пояснения в диалоге; лимит итераций и эскалация на исполнителя | Бэкенд |
| 3.5 | Ответы на вопросы по процессу оформления по базе знаний процесса | Бэкенд + Штаб (содержание) |
| 3.6 | Контрольный перечень проверки заявки — настраиваемый состав правил по чек-листу штаба (0.8) | Бэкенд |

Выход Ф3: приёмочные сценарии ПС-2–ПС-3 ТЗ (обработка ошибок заявки, вопрос по процессу) выполняются на стенде.

# Фаза 4 — Штабной контур, проект спецификации, согласование

Цель: полный контур Этапа 1 до рассылки на согласование.

| # | Задача | Роль |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Рабочая область штаба: очередь заявок, карточка, слой проверки (уверенность, источники, противоречия, флаги) | Фронтенд |
| 4.2 | Чат уточнений заказчик–штаб в контексте заявки | Фронтенд + Бэкенд |
| 4.3 | Подбор и оценка вариантов подрядчиков (покрытие ролей, тарифы, остаток бюджета, срок договора, рейтинг) | Бэкенд |
| 4.4 | Привязка к инициативе (ручная, с подсказкой) — поле и справочник; интеграция с платформой инициатив — перспективная задача | Бэкенд + Фронтенд |
| 4.5 | Генератор проекта спецификации: шаблон (0.8) + данные карточки + договорные данные; версионирование; экспорт DOCX/PDF/JSON | Бэкенд |
| 4.6 | Экран решения исполнителя: просмотр, правка, «Отправить на согласование» / «Вернуть» | Фронтенд |
| 4.7 | Рассылка на согласование: подрядчику (по электронной почте), исполнителю, заказчику; статусы отправки и ответа | Бэкенд |
| 4.8 | Уведомления по ключевым событиям (электронная почта и интерфейс) | Бэкенд |

Выход Ф4: сквозной прогон Этапа 1 целиком на стенде; демонстрация инициатору и штабу.

# Фаза 5 — Downstream: ЛК (ЗНР) и трекер

| # | Задача | Роль |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Структура конфигурации (JSON) для ЛК — согласование с владельцами ЛК (см. 0.6) | SA + Бэкенд |
| 5.2 | Формирование и передача конфигурации; фиксация статуса создания ЗНР по подтверждению | Бэкенд |
| 5.3 | Пакет параметров для трекера (шаблон для ручного создания задач) | Бэкенд |
| 5.4 | Обратная связь по статусам из ЛК — если API позволяет, иначе ручная отметка штабом | Бэкенд |

Выход Ф5: конфигурация принята тестовым контуром ЛК; черновик ЗНР создаётся; приёмочные сценарии ПС-5–ПС-6 ТЗ выполняются.

# Фаза 6 — Стабилизация, приёмо-сдаточные испытания, пилот

| # | Задача | Роль |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Нефункциональные требования: нагрузочное тестирование, отказоустойчивость, деградация без остановки процесса | Бэкенд (+devops) |
| 6.2 | Проверка требований информационной безопасности; устранение замечаний (рекомендуется закладывать резерв времени) | Все |
| 6.3 | Приёмо-сдаточные испытания, документация эксплуатации, инструкции по сопровождению | Все |
| 6.4 | Пилот на ограниченной группе заказчиков; сбор метрик и обратной связи | Инициатор + Штаб |
| 6.5 | Разбор пилота, корректировки, решение о переходе к полной эксплуатации | Все |

Выход Ф6: промышленный контур; пилот завершён; метрики цикла собраны; принято решение о полной эксплуатации.

# Фаза 7 (Этап 2) — отдельная постановка

Проверка артефактов и подготовка запуска оплаты — детализируется после реализации Ф1–Ф5. Оплата и учёт НМА реализуются в целевой АС при миграции и в план разработки Системы не входят; к моменту миграции требуется постановка задачи по контуру размещения (см. открытые архитектурные решения ТЗ).

# Параллелизация и критический путь

- Начинать в Ф0 без задержек: запросы доступов (0.4) и встречи по хранилищу договоров и ЛК (0.5, 0.6) — самые продолжительные внешние согласования.

- Фронтенд- и бэкенд-разработка параллелятся с Ф1; Ф3 (проверка и валидация заявки) может идти параллельно штабному контуру (Ф4) при достаточной численности бэкенд-разработки; иначе фазы идут последовательно, что увеличивает срок.

- Критический путь: интеграция с хранилищем договоров (валидация, подбор подрядчика, ставки в спецификации) и интеграция с ЛК (конфигурация, ЗНР). Обе зависимости имеют резервный сценарий (заглушка, выгрузка, ручная передача конфигурации), позволяющий не останавливать разработку, но ценность промышленного контура без действующих интеграций ограничена.

# Ресурсные роли и риски

| Роль | Требуется для | Риск при отсутствии |
| --- | --- | --- |
| Фронтенд-разработчик | Ф1–Ф4: интерфейсы заказчика и штаба | Замедление интерфейсных фаз |
| Бэкенд-разработчик | Все фазы: ядро, интеграции, серверная часть | Основной фактор длительности плана; численность бэкенд-разработки определяет возможность параллельного ведения Ф3/Ф4 |
| Devops-инженер | Ф1 (инфраструктура), Ф6 (стабилизация и промышленный контур) | Инфраструктурные задачи ложатся на бэкенд-разработку, что удлиняет срок |
| Системный аналитик | Ф0 (валидация ТЗ), Ф2 (контракт данных), Ф5 (интеграция с ЛК) | Риск незаземлённого ТЗ и переделок интеграций |
| Эксперт процесса (штаб) | Ф0 (шаблоны, контрольный перечень), Ф3 (содержание базы знаний), Ф4 (приёмка) | Риск несоответствия форм и правил фактическому процессу |

Оценки и состав фаз подлежат валидации командой разработки. После валидации документ фиксируется как план работ.